项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023Y000002072397-改善办学保障条件—基础设施改造—2023年清源校区体育馆改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕德胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81292189 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2246.530000 | 2114.090000 |  | 2114.089972 |  | 10 |  | 100.00% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2246.530000 | 2114.090000 |  | 2114.089972 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 完成体育馆及其他硬件设施的改造，消除安全隐患，进一步完善师生生活及教学科研设施，改善学校办学条件，提升环境育人功能，更好地满足学校人才培养和学科建设需求，服务学校发展。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用；改造建筑面积4878.88平方米。 |  |  |  |  |  | 项目已竣工验收合格，并投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造总建筑面积 |  |  | 4878.88平方米 | 4878.88平方米 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 改造篮球场面积 |  |  | 960平方米 | 960平方米 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 改造给水管长度 |  |  | 368米 | 368米 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 改造排水管长度 |  |  | 381米 | 381米 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 改造散热器组数 |  |  | 113组 | 113组 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 改造采暖管线长度 |  |  | 800米 | 800米 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 改造电缆长度 |  |  | 1300米 | 1300米 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 分部分项工程质量 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工图纸审核 |  |  | 2023年2月28日前 | 2023年1月6日 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 2023年5月30日前 | 2023年5月15日 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 施工时间 |  |  | 2023年6-10月 | 2023年6月12日-12月5日 | 2 |  | 1 |  | 合同工期6月1日-12月27日，210天 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 2023年11月 | 2023年12月15日 | 2 |  | 1 |  | 合同工期内验收 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资控制额 |  |  | ≤2808.15（万元）以内 | ≤2808.15（万元）以内 | 10 |  | 9 |  | 年中交回134.2万元，预算编制精准度需提高 |  |
|  |  |  | 建安工程单方造价成本 |  |  | ≤6274元/平方米 | ≤6274元/平方米 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 拆除工程（含机电拆除及土建拆除）单方造价成本 |  |  | ≤302元/平方米 | ≤302元/平方米 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 建筑结构工程（含外立面工程）单方造价成本 |  |  | ≤2689元/平方米 | ≤2689元/平方米 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 装饰工程单方造价成本 |  |  | ≤1417元/平方米 | ≤1417元/平方米 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 给排水工程单方造价成本 |  |  | ≤131元/平方米 | ≤131元/平方米 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 消防工程单方造价成本 |  |  | ≤77元/平方米 | ≤77元/平方米 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 通风及采暖工程单方造价成本 |  |  | ≤446元/平方米 | ≤446元/平方米 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电气工程（含强电弱电、消防电）单方造价成本 |  |  | ≤1165元/平方米 | ≤1165元/平方米 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 税收增加值 |  |  | 295.956万元 | 295.956万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 全年开放天数 |  |  | ≥300天 | ≥300天 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 年服务学生（课程、比赛）人数 |  |  | ≥7000人次 | ≥7000人次 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 年服务学生（课余训练）人数 |  |  | ≥1000人次 | ≥1000人次 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设施正常运转率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后建筑使用年限 |  |  | ≥40年 | ≥40年 | 5 |  | 4 |  | 有待进一步考核 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 3 |  | 缺少支撑材料 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 3 |  | 缺少支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |