项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流—北京市“一带一路”国家人才培养基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁福臣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-81294165 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.080000 | 2.6154000 |  | 2.615400 |  | 10 |  | 100% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.080000 | 2.615400 |  | 2.615400 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目能为“一带一路”沿线国家培养高端人才，同时有利于我校石油与能源类的学科专业建设。 |  |  |  |  |  | 2023年，1名硕士的全部学费及生活费资助（含差旅费）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养国际硕士研究生 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-7月 |  |  | 严格按计划执行 | 严格按计划执行 | 20 |  | 16 |  | 指标设置不合理，9月支出国际旅费 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年项目预算额 |  |  | 10.08 | 2.6154 | 10 |  | 6 |  | 两名留学生休学，无法支出相关费用，年中主动交回无法支出资金 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培养“一带一路”国际高端人才 |  |  | 得到有效落实 | 得到有效落实 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |