项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁福臣 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-81294165 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 43.000000 | 43.000000 | 43.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 43.000000 | 43.000000 | 43.000000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：我校十四五期间将大力发展留学生教育，扩大留学生规模，在校留学生人数达到150人，学历留学生比例逐年增加，达到80人以上。 |  |  |  |  | 2023年我校培养来华留学生总人数达70人，其中学历生38人（研究生18人 、本科生20人），非学历生32人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 招收优秀硕士研究生留学生 |  | 4 | 0 | 10 |  | 1 |  | 疫情过渡期，未引进优秀生源 |  |
|  |  |  | 招收优秀本科专业留学生 |  | 4 | 0 | 5 |  | 1 |  | 疫情过渡期，未引进优秀生源 |  |
|  |  |  | 奖励在校学历生延续学业及优秀学历生 |  | 30 | 22 | 5 |  | 4.7 |  | 偏差产生在休学人数上 |  |
|  |  |  | 招收与奖励优秀语言生留学生 |  | 23 | 32 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | 43 | 43 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培养优秀来华留学生 |  | 得到有效落实 | 得到有效落实 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.7 |  |  |  |