项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 学生资助—高校毕业生赴北京市边远山区基层工作学费补偿国家助学贷款代偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 73.600000 | 73.600000 |  | 3.514000 |  | 10 |  |  | 4.77% |  | 6.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 73.600000 | 73.600000 |  | 3.514000 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照相关文件规定，对符合条件的40名毕业生发放学费补偿款。 |  |  |  |  |  | 2024年为符合条件的24年申请的1名边远山区基层就业学生，以及2022/2023年申请边远山区基层就业学生5人，共6名学生发放了该项资助资金。因预计人数不准确导致年度执行率较低。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 已缴纳学费分年度补偿申请学生人数 |  |  | 40人 |  | 6人 |  | 12 | 6.00 |  | 按实际人数发放，以后将进一步加强预算编制准确性。 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合条件学生发放覆盖率 |  |  | =100% |  | =100% |  | 13 | 13.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 为学生发放该项补偿金的及时性 |  |  | 拨款到位后及时发放给学生 |  | 拨款到位后及时发放给学生 |  | 15 | 15.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨付额度 |  |  | 等于73.6万元 |  | 3.514万元 |  | 10 | 7.00 |  | 按实际人数发放，以后将进一步加强预算编制准确性。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 学生的经济压力 |  |  | 学生的经济压力得到缓解 |  | 学生的经济压力得到缓解 |  | 7 | 7.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 是否有助于为社会培养人才 |  |  | 缓解了经济压力，保障进步和成长，学生满意，社会效益良好 |  | 缓解了经济压力，保障进步和成长，学生满意，社会效益良好 |  | 7 | 7.00 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 是否有利于家庭社会和谐稳定 |  |  | 缓解了学生的经济压力，对于学生的进步和个人成长起到了良好的保障性作用，学生满意，促进家庭和谐，社会稳定。 |  | 缓解了学生的经济压力，对于学生的进步和个人成长起到了良好的保障性作用，学生满意，促进家庭和谐，社会稳定。 |  | 8 | 8.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学生成长情况 |  |  | 激励学生在基层安心工作生活，奉献社会，成长成才 |  | 激励学生在基层安心工作生活，奉献社会，成长成才 |  | 8 | 8.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | 100%满意 |  | 100%满意 |  | 10 | 8.00 |  | 经询问学生满意度良好，以后将多样化丰富调查方式 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.00 |  |  |  |