## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—清源校区主教学楼消防水池改造工程（中央经费下达） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京石油化工学院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 吕德胜 |  | 项目实施责任人联系电话 | 81292189
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 56.5752
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 56.5752
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1.完成主教学楼消防水池的改造重做防水，更新消防泵房设备设施等，消除安全隐患，进一步完善师生生活及教学科研设施，改善我校办学条件，提升环境育人功能，更好地满足学校人才培养和学科建设需求，服务学校发展。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3.完成项目结算审计。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 450平方米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 2处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 招标采购时间 | 2021年3月
|  |  | 施工时间 | 2021年5-7月
|  |  | 验收时间 | 2021年8月
|  |  | 结算审计时间 | 2021年9-10月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 108.575169万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90%