项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—清源校区地下管网（二期）及道路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕德胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81292189 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 637.950000 | 637.950000 |  | 637.950000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 637.950000 | 637.950000 |  | 637.950000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成供水、供暖、消防管线、喷灌、道路、雨污水、热力、燃气保护、电力、通信系统的改造。项目竣工验收合格率100%；工程质量达到设计及施工质量验收规范。工程进度按计划完成。完成四方验收。完成结算工作，达到审计移交报审要求。2023年项目预算控制在211.5万元以内，2024年预算控制在1915万元以内。通过改造，降低能耗，节约能源；改善校园环境，消除安全隐患；达到各种功能需求；满足生活学习基础设施条件。 改善工作、生活环境，进一步提高学习质量和教育成果，对促进高等教育事业发展起到重要的推动作用。 改善教学环境，提升学校形象。 |  |  |  |  |  | 按照工程进度计划，2023年完成校园东侧道路的改造。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设（维护、修缮）工程量 |  |  | 28887.64㎡ | 2000㎡ | 10 |  | 7 |  | 11月拨款，工程开工时间有限，影响完工量 |  |
|  |  |  | 建设（维护、修缮）工程项目数 |  |  | 1处/个 | 1处/个 | 10 |  | 9 |  | 项目正在实施，尚未完工 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程进度 |  |  | 2023年10月-2024年10月完成招标、施工、竣工验收，2024年11月完成结算审计 | 完成招标工作，部分路段开始施工 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 支出进度 |  |  | 按年度100%完成支出 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 |  |  | 控制在2126.5（万元）以内 | 637.95万元 | 5 |  | 3 |  | 项目正在实施、尚未完工 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 |  | 项目正在实施、尚未完工 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设施正常运转率 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 |  |  | 10年 | 10年 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% " | ≥90% " | 5 |  | 3 |  | 缺少支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |